Приложение 2  
к [Инвестиционной стратегии](#sub_1000)  
Республики Мордовия до 2020 года

# План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Республике Мордовия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 Обеспечение благоприятного инвестиционного климата | | | | | | | | | | | |
|  | Реализация дорожной карты «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе» (распоряжение Главы Республики Мордовия от 31 июля 2013 г. N 501-РГ) | х | х | х | х | х |  |  | без дополнительного финансирования |  | Министерство экономики Республики Мордовия |
|  | Реализация [плана мероприятий](garantF1://8920295.1000) («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства на территории Республики Мордовия» ([распоряжение](garantF1://8920295.0)Правительства РМ от 26 августа 2013 г. N 486-Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | реализация мероприятий до 2018 года | Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Реализация[плана мероприятий](garantF1://8931471.1000) («дорожная карта») «Снижение административных барьеров с использованием лучших практик и рекомендаций Всемирного банка по результатам субнационального исследования «Ведение бизнеса в России 2012» по сокращению прохождения количества процедур, сроков и стоимости, необходимых для подключения к энергосетям хозяйствующих субъектов на территории Республики Мордовия» ([распоряжение](garantF1://8931471.0) Правительства Республики Мордовия от 21 октября 2013 г. N 638-Р) |  |  |  |  |  |  |  |  | реализация мероприятий до 2018 года | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с электросетевыми организациями и органами местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в Республике Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  | реализация мероприятий до 2018 года | Министерство экономики Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с УФАС России по Республике Мордовия |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | [Республиканская целевая программа](garantF1://8861100.1000) «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2011 - 2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство экономики Республики Мордовия во взаимодействии с органами местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Обеспечение эффективной работы Межведомственной комиссии по рассмотрению проблемных вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Республики Мордовия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | без дополнительного финансирования | отсутствие обоснованных жалоб и претензий на решения Межведомственной комиссии | Министерство экономики Республики Мордовия |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Создание инфраструктуры региона | | | | | | | | | | | |
|  | Формирование нормативно-правовой концепции создания объектов производственной инфраструктуры для инвесторов | Х |  |  |  |  |  |  | без дополнительного финансирования | наличие необходимых нормативных правовых документов | Министерство экономики Республики Мордовия |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание реестра свободных производственных площадей | Х | Х |  |  |  |  |  | без дополнительного финансирования | наличие единой базы территорий для размещения промышленных объектов. Наличие актуальной базы данных. | Министерство экономики Республики Мордовия, Корпорация развития Республики Мордовия |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Создание подготовленных «промышленных площадок», особых экономических зон, индустриальных и технологических парков | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Республиканский бюджет Республики Мордовия | проведение комплекса землеустроительных работ, постановка сформированного земельного участка на государственный кадастровый учет, регистрация прав на земельный участок, подведение к земельному участку энергетической инженерной, транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры | Министерство экономики Республики Мордовия,  исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с  Корпорацией развития Республики Мордовия |
|  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подготовка и принятие Закона Республики Мордовия «Об участии Республики Мордовия в государственно-частном партнерстве» в течение 3 месяцев после принятия федерального закона | Х |  |  |  |  |  |  | без дополнительного финансирования | наличие принятого Закона Республики Мордовия «Об участии Республики Мордовия в государственно-частном партнерстве» | Министерство экономики Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с  Корпорацией развития Республики Мордовия |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стимулирование частных операторов индустриальных и технологических парков путем предоставления им льгот | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | обеспечение динамики роста привлечения в региональную экономику внешних инвестиций на уровне не менее 110% к уровню предыдущего года | Министерство экономики Республики Мордовия,  исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия во взаимодействии с Корпорацией развития Республики Мордовия Корпорация развития РМ |
| 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Республиканский бюджет Республики Мордовия |
| 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | внебюджетные средства |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Внесение изменений в схему территориального планирования Республики Мордовия | 4180,23 |  |  |  |  |  |  |  | включение объектов, строящихся в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 году | Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия |
|  | Инвентаризация недвижимого имущества (в том числе свободные земельные участки), которое может быть использовано для инвестиционной деятельности | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Государственная поддержка инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | |
|  | Предоставление средств республиканского бюджета РМ на реализацию проектов в рамках [государственной программы](garantF1://8924545.1000) экономического развития Республики Мордовия до 2018 года | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | объем собственных средств предприятий, кредитов коммерческих банков и других внебюджетных средств, привлеченных в результате реализации мероприятия - 79906,82 млн. руб. в ценах 2012 г. | Министерство экономики Республики Мордовия |
| 1813,4 | 1476,5 | 1233,2 | 385,2 |  |  |  | Республиканский бюджет Республики Мордовия |
| 3663,6 | 2653,9 | 2036,4 | 1207,0 |  |  |  | Федеральный бюджет |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Обеспечение эффективной работы комиссии по инвестиционным конкурсам при Министерстве экономики Республики Мордовия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | без дополнительного финансирования | отсутствие обоснованных жалоб на решения Конкурсной комиссии | Министерство экономики Республики Мордовия |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взаимодействие Республики Мордовия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми учреждениями и организациями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций в Республике Мордовия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | без дополнительного финансирования, в рамках текущей деятельности АПИ и Минэкономики Республики Мордовия | обеспечение динамики роста привлечения в региональную экономику внешних инвестиций на уровне не менее 110% к уровню предыдущего года | Корпорация развития Республики Мордовия, Министерство экономики Республики Мордовия |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взаимодействие Республики Мордовия с российскими и международными институтами развития (корпорация развития «ВЭБ», Инвестиционный фонд РФ, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, международные инвестиционные и инфраструктурные банки и финансовые учреждения) с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории РМ |  |  |  |  |  |  |  | без дополнительного финансирования, в рамках текущей деятельности АПИ и Минэкономики Республики Мордовия | обеспечение динамики роста привлечения в региональную экономику внешних инвестиций на уровне не менее 110% к уровню предыдущего года | Корпорация развития Республики Мордовия, Министерство экономики Республики Мордовия |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Оказание государственной поддержки в рамках существующего законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия, Корпорация развития РМ |
|  | Формирование перечня приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Республики Мордовия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Министерство финансов Республики Мордовия |
|  | Внесение изменений в Порядок предоставления субсидий, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей, предусматривающих оптимизацию перечня показателей, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Выполнение организационно-правовых мер по освобождению от уплаты земельного налога организаций в отношении земельных участков, непосредственно на которых располагаются здания, строения, сооружения, полностью используемые для реализации инвестиционных проектов, суммарный объем вложений в который должен составлять не менее 50 млн. рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Органы местного самоуправления (по согласованию) |
|  | Предоставление льгот по региональным налогам и сборам, в том числе по налогам на прибыль организаций и налогу на имущество организаций |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия |
|  | С целью создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства установление с 2016 г. долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | без дополнительного финансирования | улучшение инвестиционного климата в регионе | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Повышение прозрачности закупок и инвестиций региональных и муниципальных организаций естественных монополий, в том числе, путем установления открытых процедур их осуществления и использования электронных площадок | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | без дополнительного финансирования | осуществление закупок и инвестиций региональных и муниципальных организаций естественных монополий с использованием открытых процедур | Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Кадровая поддержка инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | |
|  | Организация регулярного обучения и повышения квалификации руководителей профильных органов государственной власти и организаций, участвующих в инвестиционном процессе. Включение в программу обучения изучение лучшего опыта привлечения инвесторов, совершенствования инвестиционных условий и административных процедур | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Республиканский бюджет Республики Мордовия | 1. открытие программы дополнительного образования «Инвестиционный менеджмент» на экономическом факультете ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева».  2. ежегодное прохождение повышения квалификации не менее 15 чел. из числа руководителей и сотрудников профильных органов государственной власти и организаций, участвующих в инвестиционном процессе | Министерство экономики Республики Мордовия во взаимодействии с ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» |
| 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | внебюджетные средства |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Организация профессионального ориентирования и совершенствования образовательного комплекса Республики Мордовия с целью своевременного изменения состава и численности выпускаемых специалистов соответствующих специальностей и квалификаций в зависимости от потребности инвесторов и реализуемых инвестиций | Х | Х | Х |  |  |  |  | без дополнительного финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия | количество программ подготовки кадров (специалистов  среднего звена и инженерных кадров) для реализации  инвестиционных проектов - не менее 2-х начиная с 2015 г. | Министерство образования Республики Мордовия |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация взаимодействия между инвесторами, органами исполнительной власти Республики Мордовия, образовательными учреждениями по содействию своевременному подбору квалифицированного персонала и руководителей | Х | Х | Х |  |  |  |  | без дополнительного финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия | удовлетворение потребностей инвесторов в квалифицированном персонале на уровне не менее 90% | Министерство экономики Республики Мордовия, Администрация Главы Республики Мордовия (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение выездных совещаний по вопросу рассмотрения инвестиционных проектов, реализуемых или возможных к реализации на территории муниципальных образований | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Министерство экономики Республики Мордовия |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Развитие системы обучения, повышения квалификации муниципальных служащих, занимающиеся вопросами инвестиционной деятельности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Администрация Главы Республики Мордовия (по согласованию)  органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 5 Стимулирование спроса на продукцию предприятий Республики Мордовия | | | | | | | | | | | |
|  | Актуализация долгосрочного плана размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, а также нужд организаций, находящихся в собственности Республики Мордовия, обеспечение открытости и доступности плана, создающего ориентиры спроса целевым инвесторам бизнес-сообществу | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | без дополнительного финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия | наличие долгосрочного плана размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, а также нужд организаций, находящихся в собственности Республики Мордовия | Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, Министерство целевых программ Республики Мордовия, Корпорация развития Республики Мордовия |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Содействие, включая софинансирование, оценку конкурентоспособности продукции и эффективности сбытовых структур с получением независимых заключений. Введение обязательности указанных обследований для каждой организации, претендующей на получение мер поддержки от Республики Мордовия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | внебюджетные средства | 1. увеличение числа проектов, претендующих на получение государственной поддержки, с получением независимых заключений о конкурентоспособности продукции на 120,% ежегодно.  2. дополнение нормативных правовых актов по отбору инвестиционных проектов для государственной поддержки нормой об обязательности получения независимых заключений (с 2015 г.) | Корпорация развития Республики Мордовия, Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Содействие кооперации отраслевых производителей в финансировании расходов по выходу на новые рынки, а также по выпуску инновационной продукции | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | без дополнительного финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия | увеличение совместных расходов отраслевых производителей по выходу на новые рынки, а также по выпуску инновационной продукции на уровне не менее 115% ежегодно | Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, Министерство экономики Республики Мордовия |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие кластеров «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением», «Электротехника и приборостроение», «Транспортное и сельскохозяйственное машиностроение», «Инновационное развитие производства сыров с применением биотехнологий», согласование региональных программ с Правительством Российской Федерации и заинтересованными субъектами РФ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Республиканский бюджет Республики Мордовия, внебюджетные источники | положительная динамика объемов продукции, производимой региональными кластерами на уровне не менее 102% к предыдущему году | Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Проведение отраслевых и технологических выставок, конференций, ярмарок, форумов для потребителей и поставщиков на территории и за пределами Республики Мордовия с участием региона в финансировании. Организация дней экономики Республики Мордовия в России и за рубежом. Организация регулярного обмена деловыми делегациями с другими субъектами Российской Федерации и зарубежными странами | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 1. число выставок, конференций, ярмарок, форумов, дней экономики Республики Мордовия - не менее 3-х ежегодно.  2. число визитов представителей Республики Мордовия в рамках привлечения инвестиций - не менее 10 в год. | Министерство экономики Республики Мордовия,  Министерство  промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, Корпорация развития Республики Мордовия |
| 8,0 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 20,0 | Республиканский бюджет Республики Мордовия |
| 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | внебюджетные источники |
|  | Развитие центра деловых связей, оказывающего консультационные, информационные услуги, техническую поддержку процесса переговоров, предоставление малому и среднему бизнесу помещений, оборудованных для проведения переговоров | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | без дополнительного финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия | 1. Наличие результативно функционирующего центра деловых связей.  2. уровень удовлетворенности клиентов Центра - не менее 85% (по результатам регулярного опроса) | Министерство экономики Республики Мордовия, Корпорация развития Республики Мордовия, Торгово-промышленная Палата Республики Мордовия |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **6 Формирования благоприятного имиджа Республики Мордовия** | | | | | | | | | | | |
|  | Формирование бренда Республики Мордовия и концепции его продвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство экономики Республики Мордовия |
|  | Участие делегаций Республики Мордовия в зарубежных выставочных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство экономики Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия |
|  | Организация и проведение Инвестиционного форума |  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Республики Мордовия | Заключение инвестиционных соглашений с потенциальными инвесторами в количестве не менее 10 в 2015 г., 15 в 2017 г., и 20 в 2019 г. (учитываются соглашения с минимальным объемом инвестиций - 1 млн. долл. США) | Министерство экономики Республики Мордовия, Корпорация развития Республики Мордовия |
|  | 20,0 |  | 30,0 |  | 40,0 |  |
| № | Наименование и суть мероприятия | Сроки реализации  Оценка стоимости реализации, млн. руб. | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемый результат. Критерии успеха применения мероприятия | Отв. исполнитель |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Организация и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях по продвижению инвестиционных проектов Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство экономики Республики Мордовия |
|  | Развитие и актуализация Инвестиционного портала Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корпорация развития Республики Мордовия  Министерство экономики Республики Мордовия |
|  | Актуализация инвестиционных паспортов муниципальных образования Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  | без дополнительного финансирования со стороны Республиканского бюджета Республики Мордовия | актуализированные паспорта районов | Администрации муниципальных образований (по согласованию) |